## Cronograma
MÊS | SEM | dom | seg |  | ter | qua |  | qui | sex |  | sáb
set '25 | 1 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | Apresentação (PRJ) Grupos | 20
| 2 | 21 | 22 | Reunião com o cliente Reunião 1/3 (11:00h-13:00h) | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 1º Reunião de Acompanhamento do Projeto (11:00) | 27
| 3 | 28 | 29 |  | 30 | 1 |  | 2 | 3 | Reunião com o cliente Reunião 2/3 (11:00h-13:00h) | 4
out '25 | 6 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
| 7 | 12 | 13 | 2º Reunião de Acompanhamento do Projeto (11:00h-13:00h) | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18
| 8 | 19 | 20 | 1ª Entrega / apresentação | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25
| 9 | 26 | 27 | Skill Gestão de Conflitos 11:00h às 13:00 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | Reunião com o cliente Reunião 3/3 (14:00h-16:00h) | 1
nov '25 | 10 | 2 | 3 | 3º Reunião de Acompanhamento do Projeto (11:00h-13:00h) | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8
| 11 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15
| 12 | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22
| 13 | 23 | 24 | 4º Reunião de Acompanhamento do Projeto (11:00h-13:00h) | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 2ª Entrega / apresentação | 29
dez '25 | 14 | 30 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 5º Reunião de Acompanhamento do Projeto (11:00h-13:00h) | 6
| 15 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13
| 16 | 14 | 15 | 6º Reunião de Acompanhamento do Projeto (11:00h-13:00h) | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 3ª Entrega / apresentação | 20
| 17 | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27
| 18 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  | 1 | 2 |  | 3
jan '26 | 14 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 4ª Entrega / apresentação | 10
| 15 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | Apresentação Projeto em auditório

## Entregas
Entrega 1:
Proposta de Sistema
:: Contextualização:
Descrição do negócio
Objetivos de negócio
Descrição dos interessados
Arquitectura técnica da aplicação
Estudo da Viabilidade
Diagrama de Contexto
:: requisitos Funcional e Requisitos não funcionais
:: Processo de negócio - BPMN
:: Dossier de organização de grupo
:: Regulamento interno
:: Cronograma
:: Sistema de avaliação interno
:: Convocatórias
:: Atas
Entrega 2:
Documento de Requisitos
:: Casos de uso
:: Diagrama de Classes
:: Diagrama de dominio
::Diagrama de Estados
:: Dossier de organização de grupo
:: Convocatórias
:: Atas
:: Revisão de documentos anteriores (e.g. sistema de avaliação)
Entrega 3:
Estado atual da Aplicação
:: Diagrama de sequência por ecrã
:: mockups (utilizar o FIGMA por exemplo)
:: Dossier de organização de grupo
:: Revisão de documentos anteriores
:: Solução implementada (código)
Entrega 4:
Poster, entrega final de toda a documentação mais código
:: Dossier de organização de grupo
:: Documento de projeto
:: Solução final implementada (código)
::Poster (inglês)
Apresentação final:
:: Dossier de organização de grupo
:: Documento de projeto
:: Solução implementada (código)
:: Defesa individual
Nota: Trabalhar com o TRELO por exemplo
A apresentação do projeto final, realiza-se 14 de janeiro às 14:30, no auditório da EST
Cada grupo tem 10 minutos para apresentar o projeto.

## Tarefas
ID da issue | Projeto | Etiquetas | Resumo | Criada | Atualizada | Resolvida | Prioridade | Tipo | Estado | Atribuído | Sprints | Ideal days | Original estimation | Story points | Descrição | Votos
PAP-20 | PAplicado | Estrela | Atas | 2025-10-20 12:16 | 2025-10-20 12:16 | 2025-10-20 12:16 | Normal | Tarefa | Concluída | Tierri e Nandes | Sprint 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-21 | PAplicado | Estrela | Regulamento Interno | 2025-10-20 12:16 | 2025-10-20 12:16 | 2025-10-20 12:16 | Normal | Tarefa | Concluída | Tierri e Costa | Sprint 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-12 | PAplicado | Estrela | Descrição do Negócio | 2025-10-13 10:57 | 2025-10-20 12:16 | 2025-10-20 12:16 | Normal | Tarefa | Concluída | Todos | Sprint 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-6 | PAplicado | Estrela | Relatório | 2025-10-13 10:20 | 2025-10-20 12:16 | 2025-10-20 12:16 | Normal | Tarefa | Concluída | Todos | Sprint 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-5 | PAplicado | Estrela | Estudo da Viabilidade | 2025-10-13 10:20 | 2025-10-20 12:16 | 2025-10-20 12:16 | Normal | Tarefa | Concluída | Costa | Sprint 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0
PAP-4 | PAplicado | Estrela | Processos de negócio | 2025-10-13 10:20 | 2025-10-20 12:15 | 2025-10-20 12:15 | Normal | Tarefa | Concluída | Luis | Sprint 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-2 | PAplicado | Estrela | Diagrama dos Casos de Uso | 2025-10-10 14:34 | 2025-10-20 12:15 | 2025-10-20 12:15 | Normal | Tarefa | Concluída | Tierri | Sprint 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-7 | PAplicado | Estrela | Requisitos Funcionais e Não Funcionais | 2025-10-13 10:21 | 2025-10-20 12:15 | 2025-10-20 12:15 | Normal | Tarefa | Concluída | Lino | Sprint 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-10 | PAplicado | Estrela | Diagrama de Domínio | 2025-10-13 10:54 | 2025-10-20 12:28 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Lino | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-3 | PAplicado | Estrela | Diagrama de Classes | 2025-10-10 14:34 | 2025-10-20 12:28 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Costa | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-13 | PAplicado | Estrela | Mockups no Figma | 2025-10-17 15:36 | 2025-10-20 12:28 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Nandes | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-11 | PAplicado | Estrela | Diagrama de Estados | 2025-10-13 10:54 | 2025-10-20 12:28 | 2025-11-18 | Normal | Tarefa | Aberta | Luis | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-15 | PAplicado | Estrela | Criação do Projeto no Android Studio | 2025-10-20 10:59 | 2025-10-20 12:19 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Nandes | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-14 | PAplicado | Estrela | Preparação do Back-end | 2025-10-20 10:54 | 2025-10-20 12:19 | 2025-11-09 | Normal | Tarefa | Aberta | Costa | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-23 | PAplicado | Estrela | Continuação do Frontend | 2025-10-20 12:18 | 2025-10-20 12:20 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-22 | PAplicado | Estrela | Continuação do Backend | 2025-10-20 12:17 | 2025-10-20 12:19 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-17 | PAplicado | Estrela | Análise de Bugs | 2025-10-20 12:09 | 2025-10-20 12:09 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-16 | PAplicado | Estrela | Desenvolvimento de testes unitários | 2025-10-20 12:09 | 2025-10-20 12:09 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-19 | PAplicado | Estrela | Debugging no Frontend | 2025-10-20 12:11 | 2025-10-20 12:11 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-18 | PAplicado | Estrela | Debugging no Backend | 2025-10-20 12:10 | 2025-10-20 12:10 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-28 | PAplicado | Estrela | Debugging final | 2025-10-20 12:29 | 2025-10-20 12:29 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-27 | PAplicado | Estrela | Documentação Final | 2025-10-20 12:29 | 2025-10-20 12:29 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-26 | PAplicado | Estrela | Atualização do relatório | 2025-10-20 12:29 | 2025-10-20 12:29 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-25 | PAplicado | Estrela | Criação da apresentação final | 2025-10-20 12:29 | 2025-10-20 12:29 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PAP-24 | PAplicado | Estrela | Criação do Póster | 2025-10-20 12:28 | 2025-10-20 12:28 |  | Normal | Tarefa | Aberta | Não atribuída | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Data Inicial | Data Final
Sprint 0 | 2025-10-06 | 2025-10-20
Sprint 1 | 2025-10-20 | 2025-10-31
Sprint 2 | 2025-10-31 | 2025-11-14
Sprint 3 | 2025-11-14 | 2025-11-29
Sprint 4 | 2025-11-29 | 2025-12-14
Sprint 5 | 2025-12-14 | 2025-12-30
Sprint 6 | 2025-12-30 | 2026-01-06